

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)  | 10.09.2023 |  Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого  | Куратор внедрения целевой модели наставничества Актемежева Р.Н. |
| Формирование наставнических пар или групп  | До октября 2023 г  | Сформированы наставнические пары или группы  | Куратор внедрения целевой модели наставничества Актемежева Р.Н.. |
| Оформление согласий на обработку персональных данных участников целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста  | До конца октября  |  Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (если есть)  | Куратор внедрения целевой модели наставничества Актемежева Р.Н. |
| Организация работы наставнических пар или групп: — встреча-знакомство; — пробная встреча; — встреча-планирование;  — совместная работа наставника наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; — итоговая встреча  | В течение всего периода реализации ЦМН  |  Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов  | Определяется ОО  |
| Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы  | До конца октября |  Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы | Наставники |
| Утверждение индивидуальных планов  | До конца октября  | Утверждены индивидуальные планы | Директор школы Горбунов Р.Г., куратор внедрения ЦМН Актемежева Р.Н. |
| Реализация индивидуальных планов  | В течение всего периода  | Реализация индивидуальных планов | Наставники |
| Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат - мои возможности»  | До 25 мая 2024 г. | Организована встреча участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры |  |
| Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп  | Постоянно | Разработаны материалы |  |
| Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества  | Сентябрь-октябрь | Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи |  |
| Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников  | Сентябрь-октябрь | Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/ группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация диагностики компетенций, возможностей наставников потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)  | 1 раз в квартал  | Диагностика пройдена 100% участников целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учету изменений  | Куратор внедрения целевой модели наставничества  |
| Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества  |  Постоянно | Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества  | Куратор внедрения целевой модели наставничества  |
| **Информационное сопровождение деятельности**  |  |
| Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» ( или блоге) и на официальном сайте образовательной организации  |   | Например, создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием  |  Куратор внедрения целевой модели наставничества Актемежева Р.Н. |
| Размещение информации о реализации целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации  | В течение всего периода реализации ЦМН  | Не менее 5 публикаций на электронных ресурсах  |   |
| Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования  | Октябрь 2023  | Протокол педагогического совета; создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО  | Куратор внедрения целевой модели наставничества  Актемежева Р.Н. |
| Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования  | В течение года  | Не менее 2х выступлений на родительских собраниях, в которых приняло участие не менее 60% представителей родительской общественности, создан реестр потенциальных наставников из числа родителей обучающихся школы (по согласию) | Куратор внедрения целевой модели наставничества  Актемежева Р.Н. |
| Организация тематических классных часов в любом формате «Успех каждого ребенка» с целью информирования обучающихся о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования  | В течение года  | Количество школьников, принявших участие в классных часах не менее чем 60% от общего количества обучающихся, создан реестр потенциальных наставников из числа обучающихся школы (по согласию)  | Куратор  |
| Организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной организации, партнерами, представителями НКО и т. д. - потенциальными наставниками с целью информирования о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования  | В течение всего периода реализации ЦМН  | Организовано не менее 2 встреч, создан реестр потенциальных наставников из числа партнеров и выпускников школы  | Куратор  |
| **Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации** |
| Контроль процедуры внедрениями реализации целевой модели наставничества  | В течение всего периода реализации ЦМН  | Выполнено 90% позиций дорожной карты  |  |
| Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки  | В течение всего периода реализации ЦМН  | Реализовано 90% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки  |  |
| Разработка дорожной карты на 2024 - 2025 учебный год  | Мая 2024  | Разработана дорожная карта внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 2024-2025 учебный год  |  |
| Создание условий для участия представителей образовательной организации в муниципальных, региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях  | В течение всего периода реализации ЦМН  | Не менее представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях  |  |